**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»**

**за 4 квартала 2019 года**

Годовой объем финансирования муниципальной программы

на 2019 год – 2529,3 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 2369,3 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 160,0 тыс. руб.

Кассовый расход по программе на 31.12.2019 года составил 2529,3 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 2369,3 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 160 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 100 %, из них:

местный бюджет – 100 %

внебюджетные источники – 100 %

Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»:

Сотрудниками фонда проводится работа с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также с физическими лицами, владеющими недвижимостью, пригодной для ведения бизнеса. Достигнуты предварительные договоренности о размещении информации в базе данных инвестиционных площадок.

База данных инвестиционных площадок пригодных для ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа «Город Лесной» размещена на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства по адресу: [***http://66msp.ru/поддержка/бизнес***](http://66msp.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81) ***площадки/Лесной***, а также на информационном ресурсе Фонда предпринимательства по адресу: [***http://crp-lesnoy.ru/инвестиционные площадки/перечень инвестплощадок 2019 год***](http://crp-lesnoy.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4) и содержит, на данный момент информацию о 10 новых площадках.

Проводится работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности размещения информации о свободных инвестиционных площадках для ведения бизнеса в базе данных инвестиционных площадок. Также проводится работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства, нуждающихся в свободных помещениях для осуществления предпринимательской деятельности о наличии свободных площадок в базе данных Фонда.

Однако, формирование базы данных инвестиционных площадок недостаточно эффективно на территории ЗАТО из-за специфики закрытого административного территориально образования.

**Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории городского округа «Город Лесной» (реализация бизнес-плана, заключение инвестиционного соглашения):**

Сотрудниками Фонда предпринимательства проводится работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности заключения инвестиционных соглашений (договоров аренды) с собственниками свободных площадей.

1. Индивидуальным предпринимателем Кучиной Евгенией Юрьевной был сделан запрос в Фонд предпринимательства по поиску подходящего по метражу и техническому оснащению помещения под организацию салона красоты «Монро».

Подходящее по метражу и техническому оснащению помещение было подобрано из базы данных инвестиционных площадок по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 88, первый этаж. Заключен договор купли-продажи от 26.03.2019 № 127/03/2019.

2. Индивидуальным предпринимателем Федоровой Жанной Сергеевной был сделан запрос в Фонд предпринимательства по поиску подходящего по метражу и техническому оснащению помещения под организацию офиса по предоставлению услуг по установке окон и дверей.

Подходящее по метражу и техническому оснащению помещение было подобрано из базы данных инвестиционных площадок по адресу: г. Лесной, Ленина, 70.

3. Индивидуальным предпринимателем Фидирко Оксаной Викторовной был сделан запрос в Фонд предпринимательства по поиску подходящего по метражу и техническому оснащению помещения под организацию предприятия по производству хлебобулочных изделий.

Подходящее по метражу и техническому оснащению помещение было подобрано из базы данных инвестиционных площадок по адресу: г. Лесной, Коммунистический проспект, 29.

**Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства «Школа бизнеса» (обучение):**

Ознакомление целевой аудитории с образовательным проектом проводилось посредством размещения информации о проекте на официальном сайте Фонда предпринимательства, публикаций в СМИ, социальных сетях, проведения встреч с целевой аудиторией в образовательных учреждениях города в сентябре 2019 года.

С 27 октября по 04 ноября 2019 года в загородном лагере «Солнышко» проводился образовательный проект «Школа бизнеса-2019». Для прохождения обучения в области бизнеса и финансов был сформирован отряд из школьников 8-11 классов в количестве 22 человека.

Для юных участников школы бизнеса была подготовлена насыщенная образовательная программа. В первые дни ребята генерировали и защищали бизнес-идеи, принимали участие в мастер-классе от предпринимателя Константина Веселова «История одного успеха», изучали стратегию бизнеса через личную стратегию, определяли 101 свою мечту для мотивации и определения целей, создавали рекламный ролик по специальной формуле отснятые видеоролики можно посмотреть на официальной странице Фонда предпринимательства в инстаграм по ссылке, снимали видеоклип для самопрезентации на общелагерном мероприятии. С четвертого дня в школе бизнеса школьники изучали основы построения и написания бизнес-плана.

3 ноября ребята представили свои бизнес-идеи и составили примерный бизнес-план.

14 ноября после завершения обучения, школьники побывали на бизнес-экскурсии с мастер-классом в Нижнем Тагиле на предприятии «Кухня № 1». Индивидуальный предприниматель Илья Павлецов рассказал о своём пути к реализации мечты: с 16 лет подрабатывал при кухне в одном из ресторанов, после школы получил юридическое образование, а пять лет назад открыл одним из первых в Нижнем Тагиле студию кулинарных мастер-классов. Ребята собственноручно приготовили венский шницель с картофелем гратен в сливочно-томатным соусе и яблочный штрудель - всё это подарило бизнес-отряду школьников массу новых познаний и открытий, ярких эмоций и впечатлений.

29 ноября дети посетили мастер-класс «История одного успеха», который прошел в пиццерии «Papa Don». Пиццерия раскрыла школьникам секреты своего успеха и мастерства. Школьникам рассказали о рецептуре приготовления пиццы и показали весь процесс производства. После мастер-класса с ребятами была проведена экономическая викторина, включающая, различные вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности.

30 ноября в актовом зале Фонда предпринимательства индивидуальный предприниматель Константин Веселов, провел для детей бизнес- игру «Юный бизнесмен». По окончании игры прошло обсуждение и анализ совершенных ошибок, а также пути решения возникших проблем во время игры.

**проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства «Школа бизнеса» - защита бизнес-планов:**

 5 декабря в актовом зале Фонда предпринимательства, прошла защита бизнес проектов. На конкурс свои работы представили 5 участников:

- Алексей Шуклин представил бизнес проект «Создание брендинговой компании

- Ксения Марагина, с удовольствием рассказала в своём проекте о Центре детского развития письма и речи.

- Екатерина Ермакова увлечена искусством фотографии и мечтает открыть свою Фотошколу для детей и подростков «Лови мгновение».

- Аделина Падерина подарила всем Солнечное и вкусное настроение своим проектом «Ресторан средиземноморской кухни «Орден мальтийского кролика».

- Виктория Лущаева призналась, что сама уже пять лет занимается танцами и мечтает подарить то ощущение счастья, которое испытывает сама, другим людям, открыв «Студию танцев «VR danse».

Завершился финал конкурса вручением всем участникам школы бизнеса Дипломов об участии в проекте. Победители и призёры конкурса награждены денежными сертификатами и памятными подарками.

1 место заняла Екатерина Ермакова;

2 место у Алексея Шуклина и Виктории Лущаевой;

3 место у Ксении Марагиной и Аделины Падериной;

**Оказание информационной поддержки СМСП:**

 **обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки СМСП городского округа «Город Лесной»:**

В соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Фондом предпринимательства создан и функционирует сайт [www.crp-lesnoy.ru](http://www.crp-lesnoy.ru).

За 4 квартала 2019 года на сайте предпринимательства размещена следующая новостная информация: «Внимание! Открыта запись на креатив-сессию «Социальное предпринимательство»; «Календарь мероприятий Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства в 2019 году»; «Креатив-сессия прошла успешно»; «Акселератор социальных проектов. Старт с 15 февраля 2019 года»; «Предприниматели города получили новые интересные знания!»; «В Лесном состоялась предзащита выпускников акселератора социальных проектов Свердловской области»; «4 социальных проекта-финалиста получат поддержку «Атомных городов»; «Открыта запись на Форум для предпринимателей «Как малому бизнесу подготовиться к внедрению новых стандартов ведения деятельности?»; «Итоги программы «Умный город»; «Стартовал отбор «Региональных управленческих команд»; «Приглашаем к участию в выставке-продаже в Серове!»; «О финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний»; «Внимание! СОФПП на 100% загрузил фонд микрофинансирования. Теперь средства будут выдаваться по мере поступления возвратов от предпринимателей»; «Открыт набор в «Школу Бизнеса 2019»; «Школа бизнеса для юных»; «Представители бизнеса, ВНИМАНИЕ!»; «Стратегическая сессия «Поиск и анализ ниш для социального бизнеса»; «Внимание бухгалтеров и предпринимателей»; «Стратегическая сессия «Поиск и анализ ниш в социальном бизнесе» состоялась»; «О формировании нового состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства»; «Школьники защитили свои проекты».

На официальном сайте информационной поддержки СМСП регулярно размещается и обновляется информация, необходимая для развития малого и среднего предпринимательства, предусмотренная частью 2 статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Проводится еженедельная работа по наполнению и расширению функционала сайта Фонда предпринимательства.

Фондом предпринимательства обеспечивается функционирование раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru).

 Осуществляется информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности посредством интернет-рассылок.

В социальных сетях «Вконтакте» (<https://vk.com/club86180479>) и Instagram ([https://www.instagram.com/centr\_razvitiy\_2018](https://www.instagram.com/centr_razvitiy_2018/)) имеются странички Фонда на которых также размещается вся актуальная информация о мероприятиях, проводимых Фондом предпринимательства.

**В СМИ за 4 квартала 2019 года был обеспечен выход 20 информационных блоков,** таких как: «Социальное предпринимательство - тренд современного мира!» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «Продолжается запись на участие в креатив-сессии» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «Продление регистрации для желающих участников креатив-сессии» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «В учебно-выставочном павильоне комбината «Электрохимприбор» прошла креатив-сессия по социальному предпринимательству» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «Одна голова – хорошо, а сто – лучше! В поисках идей для социального предпринимательства Лесничане устроили мозговой штурм» (газета «Вестник»); «На креатив-сессии лесничане предложили идеи, которые смогут улучшить жизнь» (телестудия «Спектр-МАИ»); «Свердловский областной фонд увеличивает финансовую поддержку для малого бизнеса» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «В Лесном запускается акселератор социальных проектов» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «Лесничанам помогут проработать проекты по социальному предпринимательству» (телестудия «Спектр-МАИ»); «Бесплатный семинар для бизнесменов «Деньги в рост» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «Акселератор социальных проектов»: защитой бизнес-планов завершился трехмесячный курс обучения» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «Семинар по работе с онлайн-кассами» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «В Лесном запускается пилотный проект «Умный город» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «Проекты «Умного города» - развитие в новом формате» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «Школа Бизнеса» объявляет набор учеников» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ», газета «Вестник» электронный формат, газета «Резонанс»); «В дни осенних каникул в детском оздоровительном центре «Солнышко» открылась «Школа бизнеса» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ», газета «Вестник» электронный формат); «Лесничан приглашают принять участие в бесплатной стратегической сессии «Поиск и анализ ниш для социального бизнеса» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ», газета «Вестник» электронный формат); «Маленький город для большого бизнеса» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ», газета «Вестник» электронный формат); «20 ноября в рамках Налоговой недели на Урале впервые состоится вебинар на тему: «Региональные механизмы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ», газета «Вестник» электронный формат); «Пять интересных и перспективных проектов представили старшеклассники Лесного» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ», газета «Вестник» электронный формат).

**информирование СМСП об информационных системах и их возможностях:**

Фондом предпринимательства проводится работа по информированию СМСП об информационных системах и их возможностях, таких как: портал «Бизнес-навигатор МСП», личный кабинет на сайте СОФПП, портал МСП (66msp.ru), портал «Деловая среда», система «ТАСС-бизнес».

Так, за 4 квартала 2019 года об информационных системах и их возможностях проинформировано 67 СМСП.

**Организация мероприятий в рамках проекта «Социальное предпринимательство»:**

Реализация проекта «Социальное предпринимательство» прошло в несколько этапов.

31 января 2019 года прошел I этап проекта: «Креатив – сессия» - создание коммуникативной площадки по определению свободных и перспективных ниш для социального предпринимательства. Участники мероприятия (предприниматели, пенсионеры, студенты, школьники, работающая молодёжь, представители общественных организаций, всего около сотни человек) в ходе мозгового штурма очертили круг наболевших проблем различных социальных слоев населения нашего города и попытались предложить для реализации социальные проекты, направленные на решение выявленных проблем. **Количество участников мероприятия 90 человек.**

В феврале и марте 2019 года состоялся II этап проекта - «Акселератор социальных проектов» - это образовательная программа для физических лиц и предпринимателей в сфере социального бизнеса. Для участников образовательной программы было организовано 6 тематических сессий от генерации и оценки идеи социального проекта до упаковки социального проекта. Участники построили бизнес-модель социального предприятия, разработали маркетинговую стратегию, составили финансовый план бизнес-деятельности, получили консультации опытных наставников. **Количество участников «Акселератора социальных проектов» 33 человека.**

18 апреля 2019 года состоялся III этап проекта – защита социальных проектов их внедрение и подбор инструментов поддержки для каждого проекта. К защите было представлено **9 социальных проектов,** такие как:

- **«Создание рабочих мест для социально незащищенных групп населения при производстве бетонных изделий»** - производство тротуарной плитки для слабовидящих, для детских площадок, создание рабочих мест для социально незащищенных групп населения (директор ООО «ЖБИ» Шуклин Вадим Васильевич);

- **«Выращивание осетровой рыбы в Установках Замкнутого Водоснабжения» -** разведение и реализация ценных пород рыб, экскурсионные услуги по предприятию (Шмакова Евгения Сергеевна);

- **«Центр детского технического развития «Уникум»** - услуги кружка робототехники, компьютерной грамотности (Болотов Игорь Станиславович);

- **«Добрые руки»** - услуги массажного центра с оказанием услуг для детей с ограниченными возможностями (ИП Мартынова Ольга Николаевна);

- **«Детский развивающий центр»** - услуги группы продленного дня для детей (Калабанова Ирина Михайловна);

- **«Центр развития детей «Академия успеха»** - услуги дополнительного образования детей (Нефедова Наталья Александровна);

- **«Гимнастика для жизни, гимнастика для здоровья»** - услуги центра восстановления здоровья, ЛФК (ИП Валдайских Инга Михайловна, Уфимцева Татьяна Ильдаровна);

- **«Студия семейного досуга «Волшебный дом» -** услуги организации досуга для детей (ИП Шурыгина Ольга Анатольевна);

- **«Квадро клуб»** - услуги проката квадроциклов и снегокатов (Кокорин Иван Николаевич).

Участникам, успешно защитившим социальные проекты по итогам Акселератора, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства предложена поддержка в виде беспроцентных займов, микрозаймов по льготным процентам. А проект **«Добрые руки»** (ИП Мартынова О.Н.) получил поддержку в виде гранта от некоммерческого партнерства «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Фондом поддержки предпринимательства проводилась также консультационная поддержка по вопросам осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, планирующим начало предпринимательской деятельности в социальной сфере. Так консультационные услуги получили **34 человека**.

**16 ноября 2019 года** состоялась Стратегическая сессия «Поиск и анализ ниш для социального бизнеса» В ходе стратегической сессии участники узнали о том, что такие социальное предпринимательство, определили проблемные поля города, презентовали идеи бизнес-проектов. Разбившись на команды, участники стратегической сессии определили наиболее острые социальные проблемы города Лесного и в соответствии с выявленными проблемами предлагали идеи для социального бизнеса. Так 3 команды из 5 определили, что в городе существует проблема времяпрепровождения (досуга) для всех слоев населения. Были предложены: квест-комнаты, детские комнаты, кинотеатр под открытым небом, комнаты антистресс, фотостудии, клубы по интересам; единый информационный портал, где афишируются все мероприятия, проводимые в городе и много других проектов. Одна из команд выявила проблему ухода и содержания животных во время отсутствия (отпуска) хозяев, предложено открыть отель для животных, парки для выгула, кинологический клуб. Последняя команда выявила проблему здоровья, мотивируя тем, что в городе отсутствует квалифицированная медицинская помощь. Предложено создать диагностический центр с хорошим специалистом-диагностом, который по первичным признакам сможет определить диагноз и направить к специалисту или подскажет, где пройти обследование. Всего в мероприятии приняли участие **40 человек**, в числе которых школьники (участники «Школы бизнеса»), предприниматели, физические лица и представители СМСП.

**Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности:**

**организация и проведение мероприятий по обучению (семинары, тренинги, видеокурсы, форумы и др.) по бизнес-тематике для СМСП, в том числе для представителей СМСП и физических лиц (планирующих зарегистрироваться в качестве СМСП):**

**- Семинар-тренинг «Деньги в рост» (28.03.2019) – 17 СМСП и 6 физических лиц.** На семинаре-тренинге предприниматели выявляли проблемные зоны и моменты реализации в денежном потоке, научились правильно поставить цель в достижении результата, перераспределении денежных средств, создании подушки безопасности, ознакомились и отработали на практике 5 основных техник в реализации направления денежного потока, проработали технику «Ликвидация мыслевируса «У меня нет денег», а также технику «Я не могу себе этого позволить»;

**- Семинар-тренинг «Личная эффективность» (29.03.2019) – 20 СМСП и 6 физических лиц.** Тренинг «Личная эффективность» позволил предпринимателям повысить активность и продуктивность каждого сотрудника и коллектива в целом в единицу времени и в перспективе. Оптимизировать деятельность сотрудников, повысить мотивацию на применение инструментов управления временем и достижение поставленных целей, определить  факторы, стимулирующие  и ограничивающие работоспособность, брать на себя ответственность за сроки и результат, правильно распределять свои усилия между повседневными рутинными делами и долгосрочными задачами; выделять из потока дел существенное, расставлять приоритеты; определять очередность работ, выбрать именно те инструменты, которые будут эффективны для планирования и эффективного использования личного и рабочего времени, наилучшего распределения нагрузки.

**- Финальное мероприятие по программе «Умный город» (24.05.2019) – 12 СМСП и 28 физических лиц.** Программа «Умный город» проводилась с целью формирования и развития командных, управленческих компетенций, необходимых для внедрения и использования цифровых технологий в современной жизни, просвещения в сфере цифровой экономики, изучения основ цифровой экономики и ее специфики в государственном и муниципальном управлении. В ходе обучения 3 целевые группы (жители города, предприниматели, представители администрации городского округа «Город Лесной») получили интересный опыт, определили свои особенности и возможности в использовании инструментов «Умного города», освоили методы, техники использования технологии, приемы применения в жизни нашего города. Значительная часть обучения была посвящена пониманию и осознанию мотивов использования технологии на территории, выгодности этого процесса.

- **Семинар «Маркетинговые стратегии» (17.11.2019) – 14 СМСП и 36 физических лиц.** В процессе обучения слушатели активно взаимодействовали с тренером, познакомитесь с наилучшими отечественными и зарубежными практиками разработки маркетинговых стратегий; овладели рядом инструментов и аналитических подходов, позволяющих обосновать выбор той или иной маркетинговой стратегии; приняли полноценное участие в процессах стратегического планирования как на уровне организации, так и на уровне маркетингового подразделения; оценили эффективность разрабатываемых маркетинговых стратегий. В процессе бизнес игры принимали взвешенные стратегические решения в области маркетинга и более четкой постановки задач по планированию и реализации тактических маркетинговых инициатив.

**- Тренинг «Управление стрессом» (10.12.2019) – 10 СМСП и 10 физических лиц.** В процессе обучение слушатели узнали виды стресса, узнали, что происходит с человеком в момент появления стресса на уровне организма и на уровне эмоций, научились останавливать стрессовую реакцию в кризисной ситуации, чтобы сохранить самоконтроль, освоили инструменты экспресс-восстановления, которые помогут справиться в ситуации всплеска эмоций.

**проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства:**

Мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства проведены Фондом предпринимательства в период с 20.05.2019 по 24.05.2019.

**- 21.05.2019** проведен Семинар «Онлайн-кассы, новое в законодательстве, все изменения и обновления». На семинаре участники узнали кто должен перейти на онлайн-кассы, сроки перехода, кто может не применять ККТ; можно ли применять бланки строгой отчетности в 2019 году; как получить налоговый вычет на приобретение онлайн-кассы; об обязательной маркировке с 2019 года некоторых видов товаров; об ответственности за соблюдение кассовой дисциплины и торговли немаркированным товаром; как перейти на онлайн-кассы просто, эффективно и недорого; как ввести онлайн-кассу в эксплуатацию и зарегистрировать ее в налоговой инспекции; как подключится к системе маркировки и что для этого нужно сделать; о контрольно-кассовой техники производства 1С, АТОЛ, Эвотор и Калуга-Астрал; о решениях фирмы «1С» для автоматизации малого бизнеса; о государственной поддержке малого и среднего бизнеса в 2019 году. **Семинар посетили 24 СМСП и 2 физических лица.**

**- 22.05.2019** проведена игра «Математическое казино» с учащимися 8-х классов Лицея. Участники игры отвечали на вопросы в области экономики, менеджмента, решали логические задания, примерили на себя роль владельца бизнеса. **Количество участников игры 26 школьников.**

**организация и проведение круглых столов:**

**- Круглый стол по вопросу размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной» (30.05.2019) – 30 СМСП.** На встрече предпринимателей с главой города С.Е. Черепанова, руководителями и специалистами МКУ «Комитет по управлению имуществом», комитета экономического развития, торговли и услуг ознакомили с основными положениями проекта постановления «Об утверждении порядка, устанавливающего условия размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной» и дали необходимые разъяснения по вопросу размещения нестационарных торговых объектов на территории города.

**Внебюджетная деятельность:**

# предоставление бесплатных консультационных услуг СМСП:

# Заключен договор о сотрудничестве со Свердловским областным Фондом поддержки предпринимательства от 09.01.2019 № 1980020 в соответствии с которым Фонд предпринимательства оказывает бесплатные консультационные услуги по юридическим, маркетинговым, финансовым вопросам и вопросам бухгалтерии. Так, за 4 квартала 2019 года оказано 172 консультационные услуги СМСП: 86 консультационных услуг по юридическим вопросам с подбором нормативных документов, включая консультации по кадровым вопросам; 86 консультационных услуг по инструментам поддержки предпринимательства в Свердловской области. Количество СМСП, которым оказаны консультационные услуги составило 65 СМСП.

# организация и обеспечение процесса предоставления микрозаймов для СМСП за счет средств Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства:

# Заключен договор о сотрудничестве со Свердловским областным Фондом поддержки предпринимательства от 09.01.2019 № 1980020 в соответствии с которым Фонд предпринимательства осуществляет комплекс действий, направленных на привлечение к участию в программе микрофинансирования клиентов из числа СМСП на территории Свердловской области.

# Так, за 4 квартала 2019 года одобрены 5 заявок на предоставление льготных микрозаймов (ИП Орлова Д.С., ООО «Лайт-С», ИП Семенов А.Г.; ООО «Линк»; ИП Прохоров П.А.) на общую сумму 8 670 000 рублей.

# предоставление иных видов услуг:

За 4 квартала 2019 года Фондом предпринимательства оказывались бухгалтерские услуги. Так, за 12 месяцев 2019 года сотрудниками Фонда передано 260 отчетов в контролирующие органы, такие как: налоговая инспекция, пенсионный фонд, органы статистики, фонд социального страхования, за 51 субъектов предпринимательской деятельности и некоммерческие организации, через программу «Контур-Экстерн». Осуществлялось комплексное ежемесячное бухгалтерское обслуживание 4 субъектов предпринимательства (оказано услуг 20). За 4 квартала 2019 года подготовлен 3 отчета за 1 субъект предпринимательства в налоговую инспекцию.

Директор

НОФ «ЦРП ГО Лесной» Н.А. Баева