**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»**

**за 4 квартал 2020 года**

Годовой объем финансирования муниципальной программы

на 2020 год – 2625,0 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 2500,0 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 125,0 тыс. руб.

Кассовый расход по программе на 31.12.2020 года составил 2625,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 2500,0 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 125,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 100 %, из них:

местный бюджет – 100 %

внебюджетные источники – 100 %

Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»:

Сотрудниками фонда проводится работа с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также с физическими лицами, владеющими недвижимостью, пригодной для ведения бизнеса. Достигнуты предварительные договоренности о размещении информации в базе данных инвестиционных площадок.

База данных инвестиционных площадок пригодных для ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа «Город Лесной» размещена на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства по адресу: [http://66msp.ru/поддержка/бизнес](http://66msp.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81) площадки/Лесной, а также на информационном ресурсе Фонда предпринимательства по адресу: [http://crp-lesnoy.ru/инвестиционные площадки/перечень инвестплощадок 2020 год](http://crp-lesnoy.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4) и содержит, на данный момент информацию о 15 новых площадках.

Проводится работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности размещения информации о свободных инвестиционных площадках для ведения бизнеса в базе данных инвестиционных площадок. Также проводится работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства, нуждающихся в свободных помещениях для осуществления предпринимательской деятельности о наличии свободных площадок в базе данных Фонда.

Однако, формирование базы данных инвестиционных площадок недостаточно эффективно на территории ЗАТО из-за специфики закрытого административного территориально образования.

**Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории городского округа «Город Лесной» (реализация бизнес-плана, заключение инвестиционного соглашения):**

Сотрудниками Фонда предпринимательства проводится работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности заключения инвестиционных соглашений (договоров аренды) с собственниками свободных площадей.

1. Индивидуальным предпринимателем Барановым Евгением Дмитриевичем был сделан запрос в Фонд предпринимательства по поиску подходящего по метражу и техническому оснащению помещения под организацию предприятия по производству суши, роллов на вынос.

Подходящее по метражу и техническому оснащению помещение было подобрано из базы данных инвестиционных площадок по адресу: г. Лесной, ул. Победы, 52, 4 этаж;

2. Индивидуальным предпринимателем Зиминой Ольгой Михайловной был сделан запрос в Фонд предпринимательства по поиску подходящего по метражу и техническому оснащению помещения под организацию салона ногтевого сервиса.

Подходящее по метражу и техническому оснащению помещение было подобрано из базы данных инвестиционных площадок по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 97, 1 этаж.

3. Индивидуальным предпринимателем Федоровой Жанной Сергеевной был сделан запрос в Фонд предпринимательства по поиску подходящего по метражу и техническому оснащению помещения под организацию офиса продаж окон и дверей.

Подходящее по метражу и техническому оснащению помещение было подобрано из базы данных инвестиционных площадок по адресу: г. Лесной, ул. Кирова, 48, 1 этаж.

**Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства:**

**Реализация проекта «Школа бизнеса» - обучение:**

Ознакомление целевой аудитории с образовательным проектом проводилось посредством размещения информации о проекте на официальном сайте Фонда предпринимательства, публикаций в СМИ, социальных сетях, информирования через мессенджеры в группах.

В 2020 году проект «Школа бизнеса» проводился в онлайн формате, в связи с неблагополучной эпидемиологической остановкой. Всего впроекте приняло участие 20 человек – учащихся 8-11 классов.

В период с 25 ноября по 03 декабря 2020 года участники «Школы бизнеса» участвовали в следующих онлайн семинарах:

25.11. – «Зачем существует фирма? Из чего состоит и как взаимодействует с окружающим миром предприятие: потребители, конкуренты, государство. Цели предприятия. Управление предприятием»;

26.11. – «Идеи для бизнеса: где их найти и как оценить. Методы генерации идей. Объединяемся в команды и генерируем идеи: 20 идей за 10 минут. Оцениваем идеи. Презентуем и выбираем идею для будущего бизнес плана»;

27.11. – «Что-такое старт-ап. Чем он отличается от нового бизнеса. Что такое бизнес-план, для чего и кому он нужен. Структура и логика бизнес-плана. Формируем концепцию проекта»;

01.12. – «Бизнес-войны. Стратегия и тактика. Изучаем рынок, потребителей, конкурентов. Формируем продукт. Назначаем цену. Организуем продажи и рекламу. Описываем рыночную стратегию. Делаем план продаж. Готовим маркетинговое обоснование бизнес-плана»;
 02.12 – «Как организовать производство? Как работать с поставщиками? Представители каких профессий нужны для реализации проекта? Как управлять персоналом? Формируем инвестиционный и организационный план проекта». Также в этот день индивидуальный предприниматель – бизнес- тренер Здравомыслов П.И. провел для участников «Школы бизнеса» мастер-класс «История одного успеха», на котором поделился своей историей, как он организовал свое дело в области консалтинговых услуг.

03.12. – «Как управлять финансами? Считаем финансовый план, точку безубыточности и период окупаемости. Как сделать бизнес-план привлекательным для инвестора? Секреты успешной презентации. Подготовка презентаций проектов командами». После онлайн занятия ребята презентовали заготовки своих бизнес-планов.

**Реализация проекта «Школа бизнеса» - защита бизнес-планов:**

 9 декабря в актовом зале Фонда предпринимательства, прошла защита бизнес проектов. На конкурс свои работы представили 5 участников:

- Мехонцева Таисия представила бизнес проект «Мастер-тир»;

- Катаев Денис представил проект «Лазертаг «Красная зона»;

- Кирьянов Александр представил проект по организации «Автомойки самообслуживания»;

- Виктория Лущаева представила проект по организации танцевального кружка «Искусственная реальность танца»;

- Алексей Деревянко представил проект по организации производства чая «Чай 2 в 1 «ZIRO».

Завершился финал конкурса вручением всем участникам школы бизнеса Дипломов об участии в проекте. Все участники защиты проектов награждены денежными сертификатами.

**Реализация проекта «Школа: молодежь и цифровизация»:**

Для молодых и активных жителей города Лесной и других «атомных» городов России в возрасте от 16 до 30 лет некоммерческим партнерством «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» был организован онлайн-проект «Школа: Молодежь и цифровизация». Проект нацелен на молодых людей, желающих открыть новый, либо продвинуть действующий бизнес.

В ходе реализации проекта участники осваивали навыки проектирования и применения на практике инструментов интернет-маркетинга, познакомились с основными специальностями в digital-сфере, улучшили мыслительную активность, а также научились создавать картины будущего на основе методики форсайт-сессий.

Первый этап проекта проходил с 01 по 10 июля 2020 года. Этап заключался в регистрации и онлайн-тестировании на предмет компьютерной грамотности и подбора оптимальной траектории обучения на сайте [www.todo1.ru](http://www.todo1.ru). Всего от городского округа «Город Лесной» зарегистрировались и прошли тестирование 27 участников.

Второй этап проекта проходил с 10 июля по 10 сентября 2020 года. Участники, зарегистрировавшиеся ранее на сайте проекта, прошли онлайн-обучение по следующим темам: Специальность SEO оптимизация; Специальность Веб Аналитик; Специальность Веб Мастер; Специальность Маркетолог; Специальность Управление проектами; Инстаграм; Реклама в социальной сети Facebook; Основы копирайтинга; Создаем «Цифровой офис».

По итогам обучения участники подготовили и защитили бизнес-планы в сфере Ай Ти технологий. От городского округа «Город Лесной» проекты защитили 3 участника: Мусихина Анастасия Сергеевна, Сивкова Татьяна Алексеевна и Князева Анастасия Михайловна.

Третий этап проекта – форум «Хакатон» проходил в городе Москва с 25 по 26 сентября 2020 года. На протяжении двух дней молодые люди из «атомных» городов принимали активное участие в тренингах, деловых играх, а также презентовали свои проекты. Городской округ «Город Лесной» на форуме представила Сивкова Татьяна Алексеевна.

**Оказание информационной поддержки СМСП:**

 **обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки СМСП городского округа «Город Лесной»:**

В соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Фондом предпринимательства создан и функционирует сайт [www.crp-lesnoy.ru](http://www.crp-lesnoy.ru).

За 4 квартала 2020 года на сайте предпринимательства размещена следующая новостная информация: «Вебинар «Самозанятые в Свердловской области в 2020 году: инструкция по применению»; «Форум «Большой открытый диалог»; «Вниманию работодателей»; «Внимание! Конкурс!»; «Поддержка экспорта»; «Меры поддержки бизнеса из-за снижения деловой и потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции»; «Вебинар «Государственная поддержка и договорные отношения (аренда, поставщики, кредиты) в текущей экономической ситуации в России»; «Новый вид займа — антикризисный»; «Кредит «На зарплату 0%» от Сбербанка»; «Выдача сертификатов о форс-мажоре (обстоятельствах непреодолимой силы) стала бесплатной»; «Серия вебинаров от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства»; «Что делать в кризис? Вебинары для предпринимателей»; «Инициативы по поддержке предпринимательского сообщества города»; «Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области»; «Кредитные каникулы»; «Евгений Куйвашев утвердил план первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Губернатор области подписал новые законы»; «Обещанные Президентом выплаты для бизнеса»; «Полезная информация»; «Гранты на выплату зарплаты»; «В целях поддержания стабильности в экономике города»; «Информация для лиц, заключивших договор на размещение нестационарного торгового объекта»; «Информация для арендаторов земельных участков, осуществляющих предпринимательскую деятельность»; «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки»; «Бизнес-неделя «Новые решения»; «Стартует «Акселератор социальных проектов»; «С Днем Российского предпринимательства!»; «По вопросу маркировки обувных товаров и табачной продукции»; «Объявляется прием заявок для участия в конкурсе на присвоение специальных званий «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области»; «Прокуратура Лесного информирует!»; «В Лесном прошли защиты бизнес-проектов участников проекта «Социальное проектирование. Акселератор социальных проектов»; «Поставь прививку от гриппа»; «Отмена ЕНВД в 2021: последние новости и план действий до конца года»; «Как выбрать систему налогообложения»; «Вниманию тех, кто использует ЕНВД»; «АО «Корпорация «МСП» информирует!».

На официальном сайте информационной поддержки СМСП регулярно размещается и обновляется информация, необходимая для развития малого и среднего предпринимательства, предусмотренная частью 2 статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Проводится еженедельная работа по наполнению и расширению функционала сайта Фонда предпринимательства.

Фондом предпринимательства обеспечивается функционирование раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru).

Осуществляется информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности посредством интернет-рассылок.

В целях оперативного взаимодействия и информирования предпринимательского сообщества создана группа в мессенджере «WhatsApp».

В социальных сетях «Вконтакте» (<https://vk.com/club86180479>) и Instagram ([https://www.instagram.com/centr\_razvitiy\_2018](https://www.instagram.com/centr_razvitiy_2018/)) имеются странички Фонда на которых также размещается вся актуальная информация о мероприятиях, проводимых Фондом предпринимательства.

**В СМИ за 4 квартала 2020 года был обеспечен выход 10 информационных блоков,** таких как: «Бесплатный вебинар «Самозанятые в Свердловской области в 2020 году» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «В Центре развития предпринимательства состоится бесплатный вебинар» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «Предпринимателей Лесного приглашают принять участие в «Большом открытом диалоге» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «Социальное предпринимательство: это направление стало одним из самых ярких на IV Форуме городов атомной энергетики и промышленности» (телестудия «Спектр-МАИ»); «В Лесном стартует «Акселератор социальных проектов» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ», газета «Вестник»); «В Лесном стартовал «Акселератор социальных проектов» (газета «Вестник»); «Какие меры смогут помочь предпринимателям в период пандемии?» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «Сегодня 26 мая отмечается День российского предпринимательства» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «Средний Урал стал одним из лидеров федерального проекта по развитию предпринимательства» (Авторадио-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ», газета «Вестник»); «Центр развития предпринимательства Лесного проводит работу по формированию и становлению бизнеса в социальной сфере» (Авторадио-Лесной).

**информирование СМСП об информационных системах и их возможностях:**

Фондом предпринимательства проводится работа по информированию СМСП об информационных системах и их возможностях, таких как: портал «Бизнес-навигатор МСП», личный кабинет на сайте СОФПП, портал МСП (66msp.ru), портал «Деловая среда», система «ТАСС-бизнес».

Так, за 4 квартала 2020 года об информационных системах и их возможностях проинформировано 37 СМСП.

**Организация мероприятий в рамках проекта «Социальное предпринимательство»:**

Реализация проекта «Социальное предпринимательство» планируется провести в несколько этапов.

10 и 11 июня 2020 года прошел первый этап проекта «Социальное предпринимательство» - «Предакселератор социальных проектов», который проводился посредством онлайн вебинаров. В ходе установочных сессий для будущего «Акселератора социальных проектов» участники получили информацию о сущности и задачах социального бизнеса и социальной работы, освоили технологии построения социального предпринимательства, осознали степень необходимости построения «своей» ниши в социальном рыночном пространстве с учетом экономических интересов и потребностей всех субъектов территориального пространства. **Всего в предакселераторе приняли участие 32 человека.**

В июле и августе 2020 года состоялся II этап проекта - «Акселератор социальных проектов» - это образовательная программа для физических лиц и предпринимателей в сфере социального бизнеса. Для участников образовательной программы было организовано 6 тематических сессий от генерации и оценки идеи социального проекта до упаковки социального проекта. Участники построили бизнес-модель социального предприятия, разработали маркетинговую стратегию, составили финансовый план бизнес-деятельности, получили консультации опытных наставников. По итогам учебных сессий были определены основные еще не занятые ниши для развития малого и среднего бизнеса в городе. Так, в городе готовы развивать проекты по открытию центра социального обслуживания, многопрофильной мастерской, семейного фитнес центра, школы чтения, развитию IT-сферы, образования, медицины. **Количество участников «Акселератора социальных проектов» 32 человека.**

 28 августа 2020 года состоялся III этап проекта – «Защита социальных проектов» их внедрение и подбор инструментов поддержки для каждого проекта. К защите было представлено 10 социальных проектов, такие как:

**- «Занимательные встречи»** - организация досуга детей от 6 месяцев до 11 лет. Проведение кулинарных мастер-классов, занимательных опытов, театральная и мультипликационные студии (ИП Пустрашова Юлия Павловна);

**- «Ранняя диагностика рака шейки матки»** - Ранняя диагностика рака шейки матки на современном кальпоскопе (ООО «Медицинский центр «Здоровье»);

**- «Школа чтения «АБВГДЭШКА»** - Подготовка детей к школе с 4 лет (обучение чтению, математике, развитие мелкой моторики – прописи) (Сидельникова Елена Александровна);

**- «Курсы программирования для школьников «БИТ»** - Обучение детей информатике и азам программирования. Основы работы на компьютере (ИП Овинов Иван Васильевич);

**- «Школа программирования «СОФТИУМ»** - Развивающий тематический досуг для детей от 6 до 14 лет в области программирования и компьютерных технологий (ИП Якимов Игорь Владимирович);

**- «Объединение «Юный столяр»** - Развитие технического мышления, изучение основ конструирования, деревообработке, резьбы по дереву, семейный столярный коворкинг (ИП Болотов Игорь Станиславович);

**- «Направление «Робототехника» в клубе технического развития «Робик»** - Развитие технического мышления, робототехника ЛЕГО разных уровней (Болотова Наталия Владимировна);

**- «Центр социального обслуживания»** - Предоставление социальных услуг населению (Антонов Станислав Сергеевич);

**- «Litvinov & Zakharov Company «Многопрофильная мастерская»** - Многопрофильная мастерская металлообработки, изготовление специального инструмента, сувенирной и рекламной продукции. Организация прохождения практики для студентов профессиональных училищ (Захаров Эдуард Исханович);

**- «Лазертаг клуб «Красная зона»** - Организация досуга для детей и взрослых посредством коллективных игр (Катаев Денис Иванович, Кирьянов Александр Игоревич).

Участникам, успешно защитившим социальные проекты по итогам Акселератора, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства предложена поддержка в виде микрозаймов по льготным процентам. А проекты «Ранняя диагностика рака шейки матки» (ООО «Медицинский центр «Здоровье») и «Школа чтения «АБВГДЭШКА» (Сидельникова Е.А.) получили поддержку в виде грантов от некоммерческого партнерства «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Фондом поддержки предпринимательства проводилась также консультационная поддержка по вопросам осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, планирующим начало предпринимательской деятельности в социальной сфере. Так консультационные услуги получили **32 человека**.

**Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности:**

**организация и проведение мероприятий по обучению (семинары, тренинги, видеокурсы, форумы и др.) по бизнес-тематике для СМСП, в том числе для представителей СМСП и физических лиц (планирующих зарегистрироваться в качестве СМСП):**

**- Информационный семинар «Самозанятые в Свердловской области в 2020 году: инструкция по применению» (13.02.2020) – 6 СМСП и 4 физических лиц.** На семинаре участники узнали, кто такие самозанятые, как стать самозанятым и кто может стать самозанятым, все о налогообложении самозанятого.

В апреле и мае 2020 года Некоммерческим партнерством «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» был организован цикл «Антикризисных» вебинаров в которых участвовали предприниматели городского округа «Город Лесной». Так, предприниматели прослушали следующие вебинары:

**05.04.2020** – вебинар «Кадровая работа в условиях карантина: командировки, отпуска, порядок отстранения заболевшего сотрудника от работы. Оформление отношений с работниками, которых нельзя перевести на удаленную работу»;

**07.04.2020** – вебинар «Организация дистанционной работы сотрудников на период карантина: оформление, контроль, оплата»;

**08.04.2020** – вебинар «Управление персоналом на «удаленке»;

**09.04.2020** – вебинар «Предпринимательские сделки: новеллы законодательства, комментарий к судебной практике»;

**10.04.2020** – вебинар «Новое в налоговом законодательстве (весна 2020)»;

**11.04.2020** – вебинар «Основные изменения трудового законодательства в 2020 году (часть 1)»;

**12.04.2020** – вебинар «Основные изменения трудового законодательства в 2020 году (часть 2)»;

**13.04.2020** – вебинар «Аренда и другие договоры в сложных условиях»;

**14.04.2020** – вебинар «Перевод бизнеса в режим он-лайн»;

**15.04.2020** – вебинар «Организация кадровой работы в условиях самоизоляции населения»;

**16.04.2020** – вебинар «Удаленка» для работников: преимущества и недостатки для организации»;

**17.04.2020** – вебинар «Антикризисное управление доходами компании»;

**18.04.2020** – вебинар «Привлечение работников к дисциплинарной ответственности»;

**20.04.2020** – вебинар «Гражданско-правовая ответственность: условия наступления, комментарий к судебной практике, особенности в условиях пандемии»;

**22.04.2020** – вебинар «Разрешение трудовых споров с работниками»;

**24.04.2020** – вебинар «Кросс-маркетинг: безбюджетное продвижение»;

**19.05.2020** – вебинар «Как экологично для себя и других выйти из режима самоизоляции».

**Всего цикл вебинаров прослушали 88 участников из которых 37 СМСП.**

**- Тренинг «Управленческие коммуникации» (20.09.2020) – 15 СМСП и 5 физических лиц.** На тренинге участники узнали, что такое лидерство и мотивация, изучили коммуникативные навыки для руководителя, узнали, что такое бизнес-этикет. В процессе тренинга участники развили необходимые компетенции в части лидерства и эффективного управления.

**- Тренинг «Искусство самопрезентации» (20.09.2020) – 15 СМСП и 5 физических лиц.** На тренинге участники научились представлять себя, информировать и убеждать потенциальных клиентов и партнеров в необходимости взаимодействия в ходе различных переговорных процессов.

- **Семинар «Зачем Вам CRM? Что должна делать современная CRM?» (17.11.2020) – 10 СМСП и 10 физических лиц.** На семинаре участники узнали, что такое CRM и зачем она нужна. Зачем внедрять CRM-систему. Какие виды CRM применяются сегодня. Преимущества применения CRM.

**проведение мероприятий, посвященных Международной неделе предпринимательства:**

Мероприятия, посвященные Международной неделе предпринимательства, проводились в период с 16 по 20 ноября 2020 года.

Так, 16 ноября проведена бизнес-игра «Поиграем в экономику» с учащимися 8-10 классов общеобразовательных школ города. В процессе игры участники развивали свое творческое начало личности, критическое мышление, возможности к изменяющимся внешним условиям и в целом к экономике. Всего в игре участвовали 10 школьников.

 18 ноября предприниматели приняли участие в вебинаре «Финансовая модель. Зачем нужна и как ее построить?». На вебинаре участники узнали, что такое финансовое моделирование. Узнали, что финансовые модели позволяют наглядно представить экономику проекта и оценить эффективность вложений в тот или иной актив. Всего в вебинаре приняли участие 7 СМСП.

19 ноября состоялся семинар «Организация работы внутри компании и ведение проектов в CRM». На семинаре участники узнали, что благодаря CRM компания может заметно снизить свои расходы на коммуникации как внутри организации, так и с внешними контактами. Узнали, что программа позволяет быстрее связываться с клиентами и партнерами, быстрее решать рабочие вопросы с коллегами, быстрее знакомить работников с задачами.

Кроме того, CRM помогает оперативно организовать совместную работу штатных и удаленных сотрудников. При этом сотрудники могут обмениваться комментариями, замечаниями и файлами в режиме онлайн. CRM также сохраняет историю изменений каждого файла. Узнали, что с помощью CRM новый работник быстрее усвоит основы управления проектами. Всего в семинаре приняли участие 15 человек из них 8 СМСП.

20 ноября состоялось интеллектуальное состязание в формате игры «Мозгобойня» между командами предпринимателей. Участники игры отвечали на интеллектуальные вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью. Всего в игре приняли участие 20 человек.

**организация и проведение круглых столов:**

- **Круглый стол «Меры поддержки предпринимателей в 2020 году» (24.01.2020) – 15 СМСП.** На встрече до предпринимателей города была доведена информация о мерах поддержки, которые реализуются на территории городского округа «Город Лесной», такие как: финансовая, образовательная, имущественная, консультационная.

- **Круглый стол «Подведение итогов, перспективы сотрудничества и работа в условиях повышенной готовности в 2021 году» (16.11.2020) – 12 СМСП и 3 физических лица.** На встрече обсуждались вопросы сотрудничества с предпринимательским сообществом города в 2021 году. Обсуждались наиболее востребованные темы для образовательных семинаров и тренингов. До предпринимателей были доведены мероприятия, планируемые Фондом для проведения в 2021 году.

# Предоставление бесплатных консультационных услуг СМСП:

# Фондом предпринимательства в течение четвертого квартала оказывались бесплатные консультационные услуги субъектам МСП по различным темам. Так, за 4 квартала 2020 года оказано 150 консультационных услуг СМСП: 25 консультационных услуг по юридическим вопросам с подбором нормативных документов, включая консультации по кадровым вопросам; 125 консультационные услуг по инструментам поддержки предпринимательства в Свердловской области. Количество уникальных СМСП, которым оказаны консультационные услуги составило 95 СМСП.

# Также в течение четвертого квартала Фонд предоставлял консультационную поддержку СМСП в форме информирования СМСП и содействия им в получении электронных услуг АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» с использованием информационных сервисов. Так, была оказана 41 консультационная услуга: 11 услуг по информированию о тренингах по программам обучения Корпорации; 7 услуг по подбору по заданным параметрам информации об имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц; 10 услуг по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов МСП; 11 услуг на получение информации об органах государственной власти РФ, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам МСП; 2 услуги по подбору по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок.

# Организация и обеспечение процесса предоставления микрозаймов для СМСП за счет средств Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства:

# Заключен договор о сотрудничестве со Свердловским областным Фондом поддержки предпринимательства от 09.01.2020 № 2040022 в соответствии с которым Фонд предпринимательства осуществляет комплекс действий, направленных на привлечение к участию в программе микрофинансирования клиентов из числа СМСП на территории Свердловской области.

# Так, за 4 квартала 2020 года заключено 8 договоров на предоставление микрозаймов на общую сумму 5 283 159,31 рублей.

# предоставление иных видов услуг:

За 4 квартала 2020 года Фондом предпринимательства оказывались бухгалтерские услуги. Так, за 12 месяцев 2020 года сотрудниками Фонда передано 141 отчет в контролирующие органы, такие как: налоговая инспекция, пенсионный фонд, органы статистики, фонд социального страхования, за 11 субъектов предпринимательской деятельности и некоммерческие организации, через программу «Контур-Экстерн». Осуществлялось комплексное ежемесячное бухгалтерское обслуживание 4 субъектов предпринимательства (оказано услуг 39).

Директор

НОФ «ЦРП ГО Лесной» Н.А. Баева